2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程

施工协作队伍选择

采购文件

项目编号：2022-LMLW-004

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司

2022年5月

目  录

一、采购公告

二、采购须知

三、评审的标准和办法

四、合同协议书格式

五、工程量清单及编制说明

六、报价文件格式

- 第一章 采购公告

一、福建省高速公路养护工程有限公司对2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择（项目编号：2022-LMLW-004）进行公开采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况

2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作分为2个合同包。其中：

1.合同包1：主要实施内容为：路基工程、桥梁工程等所有工序内容及水泥砼搅拌站建设、水泥砼的生产供应等。

2.合同包2：主要实施内容为：路面工程、交安工程、绿化工程及市政分项等所有工序内容。

以上两个合同包为完成本项目所有工序所需的人工、机械设备及材料（采购人提供的材料除外）。

3.本项目最高控制价：合同包1人民币 34602026元（含税）；合同包2人民币 45227566元（含税）。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。

（二）项目工期

本项目工期为合同签订之日起270日历天，其中合同包1需在2022年9月20日前完成沥青路面摊铺所需具备的全部路基作业面；合同包2需在2022年9月30日前完成路面沥青混凝土摊铺。进场时间以采购人通知的实际进场时间为准，成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。

报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅或疫情造成停工等）带来的风险。

三、报价人的资格要求

1、本项目合同包1在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库（路基专业分包类施工单位）内进行采购，合同包2在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库（路面专业分包类施工单位）内进行采购，若报价人不在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库（路基或路面专业分包类施工单位）内的，其报价文件将被拒绝。

2、由福建省发改委、省重点办最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价。

3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。

4、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的，不得参加报价。报价人应将“信用中国”网站是否被列为失信被执行人的网页截图附在报价文件中。

5、本项目不接受联合体报价。

四、采购方式及评审办法

本项目在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库内采用公开竞价方式。采用资格后审，评审办法：合理低价法（含业绩、信用分）。

五、报价保证金

1.参加本项目的报价人须按规定交纳报价保证金方可参加报价，否则其报价文件将被拒绝。报价保证金为合同包1：人民币 300000元；合同包2：人民币 300000元。如同一供应商同时参与多个合同包的报价，只需缴纳报价保证金人民币 300000元。

2.报价保证金必须在本采购文件规定的期限内从报价人基本账户以银行转账或银行电汇的方式汇入采购人指定账户。

户    名：福建省高速公路养护工程有限公司

开户银行：兴业银行总行营业部

账    号：117010101400114983

3.报价保证金交纳到账截止时间：2022年6月2日上午12时00分00秒前（北京时间）。

六、采购文件的获取

愿意参加本项目谈判的供应商，请于2022年5月 30 日至2022年6月 2日上午12点前通过福建省高速公路集团有限公司（网址：www.fjgsgl.com）或福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

七、报价文件的递交及相关事宜

1.本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2.报价文件递交的截止时间为2022年 6 月 2 日14时30分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至福州市闽侯县上街中美村福银高速公路福州西出口左侧养护大楼3楼会议室。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

特别提醒：因疫情防控要求，来自中、高风险地区的报价人递交报价文件前应先行出示48小时内出具的核酸检测报告和健康码（绿码），否则采购人或代理机构有权拒绝接受报价文件。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2022年 6 月 2 日14时30分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取采购文件的报价文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建省高速公路集团有限公司（网址：www.fjgsgl.com）、福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）。

十、请愿意参加报价的报价人与采购人联系，采购人将以电子邮件的方式将本项目施工设计图纸传输给各报价人。

十一、联系方式

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司

地  址：福州市闽候县上街镇中美村福州西养护大楼309室

电  话： 18860133719

联系人：刘先生

- 第二章 采购须知

- 采购须知表

| 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：福建省高速公路养护工程有限公司 地址：福州市闽候县上街镇中美村福州西养护大楼 电话：18860133719 联系人：刘先生 邮编：350108 |
| 1.2 | 项目名称：2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择。 |
| 1.3 | 项目地点 合同包1：闽侯S211线大湖乡天洋村至珍山村路段，具体以实际施工段落为准； 合同包2；闽侯S211线大湖乡天洋村至珍山村路段，具体以实际施工段落为准。 |
| 1.4 | 资金来源：自有资金。 |
| 2 | 采购范围：为完成本项工程的所有工序所需的人工、机械设备及材料（采购人提供的材料除外）。 |
|  | 成交人施工进度、施工质量不满足要求，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。 |
| 3 | 项目工期：本项目工期为合同签订之日起270日历天。其中合同包1需在2022年9月20日前完成沥青路面摊铺所需具备的全部路基作业面；合同包2需在2022年9月30日前完成路面沥青混凝土摊铺。进场时间以采购人通知的实际进场时间为准，成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。 |
| 4 | 质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。 |
| 5 | 本次采购采用一次性报价。报价人可对一个合同包进行报价，也可对多个合同包进行报价，但一个报价人最多只能中选一个合同包。同一合同包不应有两个报价，否则报价文件将被否决。 本项目最高控制总价为：合同包1： 34602026元（含税）；合同包2： 45227566 元（含税）。 报价人的报价总价不得超过最高控制价，否则其报价文件将被否决。 |
|  | 本项目的报价内容包括：为完成本项工程的所有工序的劳务、材料（采购人提供的材料除外）、机械设备（含油费、过路费）、支护措施、管理费、进出场费、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 6 | 递交报价文件时间和地点：详见采购公告。 |
| 7 | 开启报价文件时间和地点：详见采购公告。 并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。 |
| 8 | 报价文件有效期：开启报价文件之日起 30天内。 |
| 9 | 报价文件截止时间的推迟：在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位送达该通知。 |
| 10 | 采购文件的组成：①采购公告、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书（格式）、⑤工程量清单、⑥报价文件格式、⑦设计文件。 |
| 11 | 报价文件采用单个合同包单信封的形式，其组成为：①报价函、②报价工程量清单、③法定代表人身份证明或授权委托书、④“信用中国”网页截图、⑤业绩证明、⑥报价保证金凭证及相关信息、⑦退还报价保证金承诺书。 |
| 12 | 本项目报价保证金 合同包1： 300000 元人民币； 合同包2： 300000 元人民币； 若报价人同时参与多个合同包的报价，只需缴纳报价保证金 300000 元人民币。 报价保证金的交纳形式：以银行转账或银行电汇的形式从报价人公司基本账户汇出。 报价保证金的递交截止时间为：2022年6月2日上午12时00分00秒之前。 开户银行及账号如下： 户 名：福建省高速公路养护工程有限公司 开户银行：兴业银行总行营业部 账 号：117010101400114983 注：报价保证金单据汇款附言上请注明“2022-LMLW-004 报价保证金”。 报价保证金的退还：未成交的供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内即予以全额无息退还。请未成交的供应商自成交结果公告刊登之日起5个工作日内，及时与采购人联系确认相应退还保证金的账户账号、收据凭证等信息，以利尽快办理退还保证金手续，避免造成退还延误。成交的供应商的谈判保证金，将在其与采购人签订合同后5个工作日内，予以无息退还。 |
| 13 | 报价文件单位公章应加盖完整；报价文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共3份，须密封并统一包封。正、副本内容须完全一致，如有出入，以正本内容为准。 报价人提交的报价文件正、副本请使用胶装或线装（不得使用活页夹或抽杆文件夹）制订成册并标识页码，避免文件散乱。 封套上写明： 采购人地址：福州市闽侯县上街镇福州西高速收费站旁养护大楼 采购人名称：福建省高速公路养护工程有限公司 报价文件：在2022年 6 月 2 日14时30分前不得开启。 在封套缝位置加盖密封章，但不得体现报价人单位名称。 |
| 14 | 报价人若对多个合同包进行报价时，每个合同包报价文件必须单独编制、单独包封、分别递交。 |
| 15 | 履约保证金：成交人在收到成交通知书后的15个日历日内，应向采购人提交成交总价（含税）5%的履约保证金或履约保函（银行保函），若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。 履约保证金的退还：成交人严格履行了本合同规定的各项事宜，工程任务如期完工，工程质量达到采购人向业主承诺的质量要求，无安全责任事故发生，未遗留任何纠纷，在本工程项目业主验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还履约保证金。若成交人在履行合同期间有任何违约行为，采购人将视成交人的具体违约情形扣除部分或全部履约保证金。 |
| 16 | 缺陷责任期：自实际交工日期起两年。 保修期：自实际交工日期起计算五年。 |
| 17 | 质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期终止后14个工作日内无息退还。 |
| 18 | 结算款项说明： 1.合同清单细目为采购人根据实际的分包单元划分的工作内容，参照报价时清单细目对应设置计价清单（包括部分但不限于完全对应，以实际合同签订为准）。 （1）清单细目为固定单价，单价包括：（1）除采购人提供的机械设备和材料（含周转材料）外，为完成细目里明确的工程内容及其附属、辅助工作及缺陷修复工作所发生的各项成本、管理费及其他费用的完全给付；（2）包括但不限于劳务人员工资、医疗、工伤、养老等社会统筹保险，劳动保护，成交人自有小型机械设备费，管理费、利润及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务；（3）包括因管理需要，由采购人统一代购代扣的材料、机具费用（此部分将在应扣费用中给予扣除，不计入合同总价）。 （2）工程数量为暂估的评审数量，实际数量根据成交人实际完成，经采购人根据合同约定、现场量测的工程量为准，不合格工程量及监理未认可、未经业主计量确定的工程量不予计价。应由成交人负责实施的变更项目和内容，成交人不得以任何理由拒绝、拖延或不按要求实施，否则给采购人造成损失的，由成交人负责赔偿。 （3）为完成合同作业内容，涉及到计价清单子目中未列细目，其费用视为已分摊在计价清单中其他相关细目的单价或价格之中，成交人必须按采购人指令完成计价清单中未涉及的子目，但不能得到额外结算与支付（变更新增的子目单价甲乙双方另行协商）。 2.清单外细目是指合同外且不包括在清单细目之内的工作量。因采购人在组织项目管理实施过程中，根据施工管理的需要和实际情况，要求成交人完成的非清单细目之内的工作量和达到的管理目标，视完成的情况和目标实现情况，给予的结算和奖罚等，包括：（使用成交人的劳动力、采购人对成交人的各项奖罚及其他采购人认为应支付给成交人的费用），此部分的结算和奖罚必须依据充分、符合实际发生并经双方确认的数量和单价（或总价）为准。 3.应扣费用是指包含在单价（或总价）之中的部分费用，因甲乙双方管理的需求，本着施工管理过程中做到资源节约、环境和谐、降本增效的原则，考虑施工环境的不确定性导致过程使用数量难以准确预测，暂根据经验值摊销在双方确认的单价（或总价）中，由采购人统一采购或成交人委托采购人采购并按实际含税价扣除的事项，包括：火攻用品、其他代购代扣材料等，采购人将根据成交人的实际领用数量乘以价格在每期的结算金额中予以扣除。 - 4.增值税计税方式：成交人需向采购人提供合法有效的可抵扣的增值税发票。本项目工程量清单报价中税金统一按9%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则按否决报价处理。结算时若成交人为一般纳税人按9%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理可抵扣的增值税专用发票的则按3%进行结算。若国家税收政策另有调整，据实结算。 |
| 19 | 结算支付： - 结算支付按采购人规定的如下项目结算支付办法和流程执行。 - 中期结算和支付 （1）采购人与成交人每月末可进行中期结算，按成交人每月实际完成的、经采购人确认、监理工程师批准并已获业主批复的计量完成工程数量的业主同口径支付比例（该比例为：竣工验收前支付至80%；竣工验收合格后，成交人提出工程最终结算并将有关资料送交采购人。采购人自接到上述资料应及时进行审核，双方按最终结算并支付至97%；剩余3%的工程款为工程质量保证金，待采购人项目两年缺陷责任期满后一次性付清。结算支付过程中如出现超付、少付现象，采购人有权在后续结算中进行调整）及采购人与成交人双方订立的计价清单单价进行结算，以及清单外细目的结算（以实际发生并经双方确认的数量的业主同口径支付比例和经双方确认的单价为准，结算单据及相关管理流程材料必须手续齐全，方可结算支付），扣除按预结算对应的应扣费用和合同约定的暂扣款项后，加上税额，最终经双方协商同意的“本期申请支付金额”，于成交人按照结算金额提供发票，并经采购人公司审批同意后支付。 中期结算中扣留的已完成计量结算总额的20%保留金包含1%竣工验收保留金、2%安全投入保证金、2%农民工工资保证金、7%财审预算保留金、5%竣工档案移交保证金、3%质量保证金。其中1%竣工验收保留金、2%安全投入保证金、2%农民工工资保证金将在整个工程竣工验收合格后，予以支付；7%财审预算保留金、5%竣工档案移交保证金将在整个项目经闽侯县财政投资评审中心审核结算或其他有权机构审核结算且办理竣工备案后，予以支付；待采购人项目两年缺陷责任期满后，3%质量保证金根据业主支付情况予以成交人支付。 成交人必须在采购人支付上述保留金前，按照采购人要求提供合法有效的可抵扣的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 （2）成交人有义务按采购人规定格式和要求及时报送质保资料给采购人，配合采购人加快计量速度，确保采购人及时向业主进行中期支付申请。成交人若不能及时提供质保等资料，视为成交人自动放弃本期结算，顺延至下期支付结算，且采购人保留给予罚款的权利。施工原始资料由成交人负责按规定的格式要求及时完成，并保证资料的真实性，同时协助办理相关的签认手续。 （3）采购人对成交人进行过程中安全、质量和进度考核时，相应奖罚金额均纳入中期结算支付。 3.完/竣工结算：成交人承担的项目完/竣工验收合格后、施工费用在办理完/竣工结算审核后且办理竣工备案后，根据成交人实际完成的，经采购人确认并经监理工程师签认及业主批复的工程量和甲乙双方签订的单价结算，支付比例与完/竣工结算期间业主对采购人支付比例一致，在扣留成交人承担的应扣款后，在成交人向采购人提供其所有债权债务、民工工资与采购人无涉的承诺函（成交人及成交人所属人员在履约过程中产生的债务和民工工资，成交人应在工程结束前清偿完毕）且按照采购人要求提供合法有效的可抵扣的增值税专用发票后，根据业主支付情况予以支付。 对于完/竣工时尚不能完成结算（含有审计风险及双方存在争议）的细目，双方核实，列出清单，说明情况和结算原则，签字确认，待终期结算时视审计及业主最终结清支付情况，给予支付。若成交人不予签字确认审计结果的，则两次送到成交人通信地址一个月后，视为成交人同意审计结果。 成交人应配合采购人交工验收，影响采购人的正常工作，采购人有权对成交人课以一定的违约金。成交人应配合采购人进行竣工资料的编制。 4.终期结算：采购人承担的整个工程缺陷责任期满、并经业主和中介机构审计完成、采购人获得业主最终结清支付后，采购人根据缺陷责任期和审计中涉及成交人工程项目所发生的实际费用在终期结算时扣除，在确认成交人其所有债权债务、民工工资与采购人无涉后，剩余部分根据业主退还项目部质保金的比例逐期支付给成交人。 5.营改增税务条款 （1）支付遵循“先开票、后付款”的原则，采购人支付前，成交人应按双方确认的当期应付金额向采购人提供增值税发票，并于发票开具后15日内提交给采购人。采购人收到成交人发票后，按合同约定向成交人付款。除成交人委托采购人代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账的方式支付至成交人合同账户。 （2）成交人应按合同约定及时向采购人提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，成交人应向采购人支付违约金2000元/次。因成交人开具的增值税专用发票不及时，造成采购人无法及时认证、抵扣税款等情形的，成交人需向采购人承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 （3）成交人应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，开具的增值税专用发票真实有效且与合同上的信息一致，确保合同流、物资流、票据流和资金流四流合一。如成交人提供虚假或虚开的增值税专用发票，采购人有权拒收或退回，成交人应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成采购人无法及时认证、抵扣税款等情形的，成交人需向采购人承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 （4）成交人应积极协助采购人在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。如果采购人丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，成交人应向采购人提供专用发票记账联复印件（加盖成交人发票专用章）及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。如因成交人拒绝履行配合义务，造成采购人经济损失的，应由成交人承担。 （5）在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果采购人取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,成交人应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，成交人就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额采购人负责办理红字增值税专用发票开具申请，成交人开具红字增值税专用发票。 |
| 20 | 结算价调整：结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。 ①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。 ②若结算金额比合同金额超出在30-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。 ③若结算金额比合同金额超出在50-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。 ④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。 |
| 21 | 信用考核评价 本项目在福建省交通建设市场年度信用考核中，信用考核评价须达到90分（含90分）以上。未达到90分的，实际结算金额下浮1%。 |
| 22 | 工程变更 1．由成交人实施的采购范围以外的工程项目，变更单价的作价原则为：按照采购人编制最高控制价的作价原则，并按成交价与采购人的最高控制价的比例作为下浮系数给予暂计，最终以闽侯县财政投资评审中心审核结算或其他有权机构审核结算的结果为准。 2.成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，如需变更，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则： ①与合同清单细目相同的，按合同单价计。 ②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。 ③合同清单细目中没有的，按照本项目编制最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份所属地区交通、建设工程造价管理站发布的综合价格，并按照成交价与本项目最高控制价的比例进行下浮。 |
| 23 | 违约责任及索赔： 1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任： （1）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），应向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 （2）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表1《施工协作供应商考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。 2.索赔 （1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。 （2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 （3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按如下程序和时限以书面形式向成交人索赔。 ①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知； ②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复； ④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。 （4）成交人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，采购人可通知成交人立即解除合同，没收全部履约保证金， |
| 24 | 施工人员： 详见附表2《成交人应提供的劳务管理人员表》。 1.成交人进场后，应将进场的劳务人员报备采购人，在施工过程中，成交人提供的劳务人员必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加劳务人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2.本项目单个合同包至少按三个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.单个合同包成交人至少提供具有相关施工经验的项目负责人1名，一个作业面中相关施工经验的项目主管1名，其他项目管理人员按照附表2 成交人应提供的劳务管理人员表（一个作业面最低要求）配置并需满足现场施工需要；交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员2名。提供的人员需接受采购人的监督和管理。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 |
| 25 | 机械设备： 详见附表3《成交人应提供的机械设备表》 1.成交人进场后，应将进场的设备清单及相关质量检验设备等报备采购人，在施工过程中，成交人提供的机械设备及检验设备必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加相关机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2. 本项目单个合同包至少按三个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等所有费用已含在单价中，不再另行支付。 4.成交人合同承诺的到场机械设备数量、规格及性能不符合施工需要或合同要求的（以附表3为准），采购人有权视情况要求成交人承担合同签约价1%违约金。 |
| 26 | 施工材料： 1.本项目采购人提供的材料为除沥青调整层外的沥青混合料，其余所有材料均由成交人提供。 2.成交人所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切不良后果均由成交人承担。 3.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。 |
| 27 | 采购人责任和义务： 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。 4.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。 5.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。 6.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 7.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权中止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 |
| 28 | 成交人责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。 4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。 5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。 6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。 8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。 9.严格按照交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。 10.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人、体弱病残及不法人员；禁止使用50岁以上的女性、60岁以上的男性，其中施工现场及安全风险较高的场所禁止使用45岁以上的女性、55岁以上的男性，成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的一切责任和后果。 11.所有作业人员上岗前必须进行职业健康体检并建立职业健康检查档案，对患有职业危害疾病的人员采购人有权要求成交人清退。发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工办理上岗手续（职业健康体检、签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。 12.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。 13.因业主原因造成的劳务结算款拖欠、无法支付的情况，不视为采购人违约，成交人承诺不要求采购人支付劳务结算款，采购人不承担由此给成交人带来的任何经济责任，成交人也不得因此停工或闹事，否则因成交人停工或闹事造成采购人经济和名誉损失，由成交人承担赔偿责任。 13.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。 14.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任及费用。 15.加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于： 路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场等）有关规定， 同时要符合福州市公路事业发展中心或业主关于标准化施工的要求。成交人应按照采购人要求开展施工过程内业资料电子信息化工作，委托专业的电子化信息服务机构，并采用相关电子化专用软件，确保工程内业资料同步电子化。以上工作引起的相关标准化专项费用及电子信息化工作费用均包含在相关细目单价或第100 章相关专项费用总额中。成交人的标准化建设方案及施工过程内业资料电子信息化工作方案需经采购人审批，不符合有关标准化建设规定或不符合采购人要求的，视为成交人违约，采购人将按照相关规定对其进行违约处理或不予支付标准化建设费。 |
| 29 | 环境保护、文明施工： 1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2.成交人必须对施工合同范围内的三线（含天然气管线及光缆）、文物、矿产及环境做好保护工作，在施工前应做好详细的调查工作，并制定切实可行的保护措施，确保安全。如因成交人原因造成三线、文物、矿产及环境破坏，应承担相应的损失和责任。 3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。 4.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。 5.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 6.在整个施工过程中对成交人采取的环境保护措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。 7.成交人施工结束，其场地清理、临时设施拆除须在规定时间内完成，并得到采购人、当地有关部门及监理、业主认可，其费用由成交人承担。 8.在施工期间，成交人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。成交人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。成交人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后成交人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。如未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准或未通过土地管理部门验收的，土地管理部门将委托第三方对其恢复，所发生的一切费用由成交人承担。 |
| 30 | 工期延误 - 成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。 3.由于征用临时或永久用地等原因未办妥永久或临时占地征用手续，影响成交人及时使用永久或临时占地造成的费用增加和（或）工期延误等费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。由于成交人未能按照规定提交占地计划，影响采购人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。 4.由于成交人原因造成工期延误，成交人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金按天计算为3万元/天。逾期交工违约金累计金额最高不超过3%签约合同价。采购人有权单方面解除合同，成交人不仅需要支付违约金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。采购人有权从应付给成交人的任何款项中或履约保证金或采用其他方法扣除此违约金。 5.成交人对可能引起工期延期的因素及产生的费用已经充分考虑，并体现在报价中。施工中若遇不可抗力、政府活动、村民阻工、永久性施工用地交付滞后、图纸滞后、政策处理、疫情等任何问题造成停工事件发生并且影响到成交人作业时，成交人应在每次事件发生后 7 日内以书面形式向采购人提出延期报告。采购人向业主索赔工期，业主批准的，工期按业主的批准相应顺延；业主未批准延期的，工期不予顺延；成交人未在每次事件发生后7日内以书面形式提出工期延期的，工期不予顺延，且成交人丧失就相关费用向采购人索赔的权利。 |
| 31 | 工程质量 1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件执行。 2.为保证工程质量，成交人按照相关规范、设计文件及业主要求进行技术交底，采购人对成交人的质量进行监督，成交人必须积极配合，如不听从监督，采购人可根据情况课以一定的违约金；每道工序施工完毕，先由成交人自检合格后报采购人检验通过，再由采购人通知监理工程师检验后，方可进入下一道工序施工，成交人不得以任何理由拒绝。 3.如成交人未按规范施工或存在质量隐患，采购人有权决定成交人停工整改，直至全面返工，并有权开出违约处罚通知书，经采购人签字后对成交人进行违约金处理。若经指出成交人仍未改变，影响到采购人总体工程质量，或影响到采购人诚信体系评价或受到行业主管部门行政处罚等有损企业形象和信誉的行为，采购人有权终止合同，由此引起的相关费用或工期延误均由成交人承担，给采购人造成损失的成交人全额赔偿。 4.成交人中选后，采购人或其它上级单位下发的关于工程质量管理的规定、标准、 要求等，成交人均应无条件执行。成交人未按要求落实到位的，均视为违约，采购人有权按照相关规定对其追究违约责任。市公路发展中心、质监部门及其它上级单位、业主、采购人、监理人对工程外观质量、施工工艺进行检查或上述单位委托相关试验检测机构进行质量抽检发现不符合相关规范或标准化建设要求的，采购人均可依此检查、检测结果或相关通知、通报文件要求成交人进行整改及违约处罚，即使成交人自检结果合格也不影响采购人对成交人行使违约处罚的权利。 5.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 |
| 32 | 工程验收： 按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。 |
| 33 | 施工安全 - 成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 - 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立健全安全生产管理长效机制，落实安全生产责任制，强化安全生产监管，杜绝安全生产重特大事故的发生。承包人应根据福建省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设安全管理的紧急补充通知》（闽交建明电[2011]50 号）和福建省交通质监局《关于印发福建省公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则（试行）的通知》（闽交质监〔2012〕335 号） 的要求，认真落实质量安全“五项制度”。合同实施期间严格落实好施工安全风险评估、领导带班、限时作业、参建单位对派驻机构巡查考核等管理措施。 3.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。采购人可向成交人的违约下发整改通知书，对成交人每次、每处或每项课以人民币1000元以上10000元以下的违约金，直至终止合同。 4.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。 5.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。 6.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。 7.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。 8.对有特殊要求的工作人员必须按政府有关部门的规定实行持证上岗，采购人有权对成交人进场设备的状况进行审核登记建档。成交人雇用的所有人员在采购人承接的工程现场范围内（包括生活区）应无条件接受采购人的安全监控，采购人有权对成交人所雇用的人员违反安全管理规定的行为（以有关法律、法规和采购人相关安全管理办法的内容为准）进行罚款，并在当月支付给成交人的结算款中扣除，成交人承诺采购人在行使该项权利时只需向成交人说明事实和原因，无需成交人确认。 9.成交人主线内的施工便道由成交人自行完成并承担费用。若成交人施工段内与现有村道、乡道、县道、国道及其他通行道路等交叉，成交人应提前编制交通组织管控方案，管控方案需合理合规，符合安全通行要求，设置必要的安全防护用品，且必须派专人值守、维护及指挥交通，发生的一切费用均由成交人自行承担。若因成交人组织交通不力导致发生安全事故，由此产生的一切责任均由成交人承担。如交通组织管控方案需要经相关主管部门审批，成交人应自行完成且承担相应费用。 10.作业区域应采取安全防护措施并设立警示标志，非工作人员未经批准不得入内。若因成交人施工不当或安全警示不到位导致发生事故的（包括但不限于致施工人员、第三人等受损伤的情形），全部责任由成交人承担。采购人有权直接从成交人工程款中扣除相关损失赔偿费用和成本投入。 11.本项目施工安全布控需严格按照当地交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。 12.成交人须无条件配合采购人在成交人合同作业区域内的安全生产管理活动，如成交人不配合采购人的安全生产管理活动要求，对保障安全生产的投入明显不足，采购人有权采取措施确保生产安全，采购人投入的相关费用由成交人承担，从结算单中予以扣除。 |
| 34 | 农民工工资 1.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。 2.中间计量需附农民工工资发放表，农民工工资由采购人拨付至农民工工资专用账户。 3.成交人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若成交人违反该规定，采购人可对成交人进行违约处理。成交人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受采购人和当地劳动管理部门的监督。不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。成交人应与采购人签订《农民工工资发放保证协议》，明确成交人的责任、义务，以及采购人可采取的强制措施。同时应指定专人具体负责，明确责任。在工程实施过程中，采购人有权从支付给成交人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。 4.成交人不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到采购人追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若成交人无理克扣或拖欠工资情况属实，视为成交人违约，采购人在垫付其应得工资后，有权要求成交人支付违约金，违约金数额为每次50000元。 |
| 35 | 其它： 1.若有业绩要求的，采购人有权要求报价人提供业绩原件核查，若报价人不予配合，其报价文件将被否决。经采购人核实，若报价人所提供的业绩证明有虚假行为的，将没收该报价人的报价保证金，报价人两年内不得参与采购人组织的采购活动。 2.成交人无论任何理由选择弃标的，采购人将当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，两年内不得参与采购人的项目。 3.保险：成交人应为所有作业人员购买保险，每个人保额应不低于150万元，并同时到当地社保部门为所有作业人员办理工伤保险。 4.本工程不得分包或转包。 5.成交人应积极配合采购人做好各项检查的迎检工作，由此增加的费用认为已含在细目单价中，采购人不另行结算支付。若因采购人业主、监理办及上级部门检查造成成交人的人员、设备暂停施工，成交人不得以此为借口向采购人提出其他的人员、设备等误工索赔要求。 6.受新型冠状病毒肺炎疫情影响等各种不可预见费用视为已包含在合同单价中，不另行计量。 |

| 附表1 施工协作供应商考核评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包队伍名称： 考核时间： 参与工程项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 标准 | 现场管理考核 |  |  |  |
|  |  |  | 得分标准分 | 考核情况 | 考核得分 | 备注 |
| 1 | 履约能力 | 1、 施工协作供应商应按投标承诺书中的人员到位，人员配置必须满足合同文件及工程正常运作的要求，无特殊情况，不得变动人员。如未经批准擅自更换各类专业人员的，每擅自更换1人扣1分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 2、施工协作供应商的机械设备应按投标书中的承诺进场，满足现场施工要求。如果进场设备未能按时到达、短缺或未经总包方同意擅自调离项目的，大型设备每台(套)扣3分，小型设备每台(套)扣1分。在规定的时间内仍未履行者，暂停拨付工程款，直到符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、按时缴纳履约保证金，每延迟1天扣1分。 |  |  |  |  |
| 2 | 现场管理 | 1、不服从业主、监理和项目技术人员管理，扣1分/次。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、现场施工场地不规范，不满足文明施工要求，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、不配合项目经理部召开会议、培训等管理工作，扣2分/次。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全及文明 | 1、施工协作供应商应遵守省养护公司出台的相关规定，保障施工安全，如果发现违反相关规定每次扣1分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 2、特种工作人员，无证上岗的，每人扣2分，并责令更换无证人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、施工协作供应商人员有如下情况之一者，每人每次扣1分。 1)违章指挥，强令施工人员违章作业者。 2)不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。 3)违反劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。 4)发现事故隐患苗头，末采取积极有效措施及时整改者。 5)发生事故隐瞒不报告，或隐瞒事故真相，或末保护好事故现场者。 6)采购安全生产用品不符合使用质量要求者。 7)对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。 8)无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机车者。 9)上路未配带安全防护器(包括安全标志服\反光背心等)具者。专业分包单位有如下情况之一者，每人每次扣1分。 1）未进行安全培训教育的。 2）未与各班组签订安全责任书的。 3）未召开安全生产例会的。 4）未按规定进行安全生产检查，落实安全责任制的。 5）施工现场(交叉路口)安全标志缺、损的。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，每次扣5分。严重者移交司法机关，追究其刑事责任。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、机械设备停放、材料堆放不符合规定每次扣1分、垃圾清理未及时清理1次扣1分，乱丢乱弃垃圾垃圾每次扣1分。施工协作供应商要堆弃废料渣时，必须按合同约定或总包方指定的地点进行堆弃，如在非指定的地点弃渣，弃渣不规范，造成弃渣场溢出污染周边环境的赔偿相应的经济损失并负责处理达到要求。施工协作供应商自行选定的弃渣场，所发生的一切纠纷，造成的一切损失，由施工协作供应商自负，扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、施工及生活中产生的污水或废水，施工协作供应商应集中处理，经检验符合环保标准后才能排放河流或沟溪中。如环保检查人员发现施工协作供应商将含有污染物质和可见悬浮物质的水排入河流、水道或现有灌溉系统中，致使河流、水道中的悬浮物增加或造成河道冲刷和水流污染，则扣5分并勒令整改，及负责赔偿损失。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、由于班组自身原因发生安全事故，本表得分为0。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、施工协作供应商未办理人身意外保险的，除责令限期办理外，扣3分。逾期不办理，由总包方强制代为办理，费用从正常支付款项中扣回，并处以同等金额的违约金，并扣5分。 |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量 | 1、施工协作供应商应遵守养护公司出台的《沥青路面养护工程施工标准化指南》进行施工，保障施工质量，如果发现违反相关规定每次扣1分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 2、施工协作供应商应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经总包方检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。若施工协作供应商违反了此规定，每次扣2分，未检工序不予计价。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、施工协作供应商应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场；已运进场经检验不合格的材料、半成品、成品，严禁使用，并应在接到监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现施工协作供应商使用不合格材料、未经检测材料或无进场纪录的原材料，除要求在规定期限内返工外，每处每次扣5分；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次扣10分。各类原材料应分类堆码整齐，堆放砼施工材料(水泥、砂、碎石)的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每处每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、存在质量问题，给本公司造成恶劣影响的，本表得分为零，列入黑名单。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.每个施工现场必须有管理人员（带班人员）在场把关，每缺1人.次扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 工程进度 | 1、施工协作供应商必须认真严谨的编制施工组织计划，并按规定时间上报与工程进度有关的资料，延误提交或发生严重错误的，每次扣1分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 2、施工协作供应商应按照要求报送车辆及设备资料，以便办理上路作业相关手续，每延迟1天扣1分，每缺1项扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、属施工协作供应商原因造成阶段（以月为单位）进度计划不能完成的，每延迟1个月扣5分，阶段进度计划不能按时完成的暂停施工协作供应商参与本公司施工分包队伍选择资格。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、为保证工程的顺利进行，施工协作供应商的项目主要管理人员及班组长离岗时必须请假。如擅自离岗每天每人扣1分，并责令离岗者限期返回。 如逾期不归的，按擅自更换人员论处。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、施工协作供应商因自身因素造成施工进度滞后，应加大人力、物力、设备投入，加强现场管理，并作出切实可行的整改方案，供总包方检查落实。如逾两次整改仍无效果，总包方将要求施工协作供应商更换施工班组，并执行第七条的违约处理。若造成工程进度严重滞后，总包方将采取措施对施工协作供应商的工程进行分割，甚至终止合同，以保证工程进度目标的实现，并且施工协作供应商应承担由此所造成的一切损失，扣10分。 |  |  |  |  |
| 6 | 农民工工资支付 | 1、能及时支付农民工工资，未出现投诉、农民工聚众闹事等现象的，本项不扣分； 2、出现农民工投诉到各单位投诉的，本项不得分并列入黑名单。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 3、出现农民工聚众闹事的，本项不得分并列入黑名单。 |  |  |  |  |
| 7 | 业主、监理满意度 | 受业主或监理通报批评的，一次扣2分。 | 5 |  |  |  |
| 8 | 廉 政 | 1、发现廉政问题，本项不得分并列入黑名单。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2、出现廉政问题，造成后果，本项不得分(本次考核为0分)。 |  |  |  |  |
| 9 | 信誉度 | 1、购买或领取竞标文件，中间过程确认要进行竞标又未进行竞标的，一次扣3分； 2、在投标、竞标过程中，出现买标、卖标、串标等行为的，一经核实，列入黑名单。 | 5 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  | 15 |  |  |  |
| 评分栏 |  | 小计 | 100 |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |
|  |  | 现场管理考评 负责人： 审核： 经办人： | 日期： |  |  |  |
| 注：1、凡本考核表未提及的其他事项，按合同文件规定执行； 2、本表可根据各分包工程实际情况进行修改。 |  |  |  |  |  |  |

- 附表2-1  成交人应提供的劳务管理人员表

- （合同包1一个作业面最低要求）

| 序号 | 职务（工种） | 人数 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责现场管理、施工协调，具备路桥专业工程师或以上职称 | 单个合同包 数量1名 |
| 2 | 项目主管 | 1 | 负责现场施工，具备路桥相关专业工程师或以上职称 |  |
| 3 | 桥梁工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 4 | 质检工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 5 | 路基工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 6 | 测量工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 7 | 计量工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 8 | 专职安全员 | 2 | 具备交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上 |  |

- 注：1.合同包1至少开展三个作业面。本合同包项目负责人数量提供1名。

- 2.成交人必须根据采购人要求，按一个作业面提供上表要求的所需相关人员。

- 3.成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人和项目主管1000元/天，上表其余人员每人500元/天。

- 4.其余违约处罚参照附表1《施工协作供应商考核评价表》内容执行。

- 附表2-2  成交人应提供的劳务管理人员表

- （合同包2一个作业面最低要求）

| 序号 | 职务（工种） | 人数 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责现场管理、施工协调，具备路桥专业工程师或以上职称 | 单个合同包 数量1名 |
| 2 | 项目主管 | 1 | 负责现场施工，具备路桥相关专业工程师或以上职称 |  |
| 3 | 路面工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 4 | 绿化工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 5 | 质检工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 6 | 交安工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 7 | 测量工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 8 | 计量工程师 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
| 9 | 专职安全员 | 2 | 具备交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上 |  |

- 注：1.合同包2至少开展三个作业面。本合同包项目负责人数量提供1名。

- 2.成交人必须根据采购人要求，按一个作业面提供上表要求的所需相关人员。

- 3.成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人和项目主管1000元/天，上表其余人员每人500元/天。

- 4.其余违约处罚参照附表1《施工协作供应商考核评价表》内容执行。

- 附表3-1   成交人应提供的机械设备表（合同包1）

| 设备名称 | 规格、功率及容量等相关要求 | 单位 | 最低数量要求 | 设备状况 要求 | 进场时间及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土运输车 | 6m³及以上 | 辆 | 6 | 良好 |  |
| 自卸运输车 | 12t及以上 | 辆 | 20 | 良好 |  |
| 振动压路机 | 25t | 台 | 3 | 良好 |  |
| 双钢轮压路机 | 13t | 台 | 3 | 良好 |  |
| 挖掘机 | EX-300; 300KW | 台 | 5 | 良好 |  |
| 破碎锤 | / | 辆 | 3 | 良好 |  |
| 装载机 | ZL50; 50KW | 辆 | 5 | 良好 |  |

- 注：1、成交单位投入本项目设备均应满足机械设备表内容要求，使用年限不超过5年，运行情况良好。

- 2、因机械设备延期到达、故障、操作不当等一切对工程质量、进度带来的影响均由报价单位承担，违约处罚参照附表1《施工协作供应商考核评价表》内容执行。

3、机械设备必须满足现场施工所需的型号及数量，机械设备所需驾驶员及平台操作手全部由成交人提供。

- 附表3-2   成交人应提供的机械设备表（合同包2）

| 设备名称 | 规格、功率及容量等相关要求 | 单位 | 最低数量要求 | 设备状况 要求 | 进场时间及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土运输车 | 三轴及以上 | 辆 | 20 | 良好 |  |
| 沥青摊铺设备 | 使用年限不超过5年 | 套 | 2 | 良好 |  |
| 振动压路机 | 25t | 台 | 2 | 良好 |  |
| 双钢轮压路机 | 13t | 台 | 4 | 良好 |  |
| 胶轮压路机 | 26t | 台 | 2 | 良好 |  |
| 同步碎石封层洒布车 | / | 辆 | 2 | 良好 |  |
| 乳化沥青洒布车 | / | 辆 | 2 | 良好 |  |
| 注浆设备 | / | 套 | 1 | 良好 |  |

- 注：1、成交单位投入本项目设备均应满足机械设备表内容要求，使用年限不超过5年，运行情况良好。

- 2、因机械设备延期到达、故障、操作不当等一切对工程质量、进度带来的影响均由报价单位承担，违约处罚参照附表1《施工协作供应商考核评价表》内容执行。

3、机械设备必须满足现场施工所需的型号及数量，机械设备所需驾驶员及平台操作手全部由成交人提供。

第三章 评审的标准和办法

- 评审办法前附表

| 1 |  | 本项目采购实行单个合同包单信封，资格后审，并采用合理低价法进行评审，具体为“合理低价+信用分+业绩分”，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上报价人的得分相同时，以报价低者优先；当得分、报价均相同时则通过随机抽签的方式来确定排名顺序。 报价人可以对多个合同包进行分别报价，但一个报价人最多只能中一个合同包。若某一个报价人在两个合同包中综合得分排名第一名时,应根据每个报价人在本项目只能中一个合同包的原则和组合报价最低的原则，确定相关合同包的成交候选人。当某一个报价人在某一合同包作为第一成交候选人后，该报价人不再作为其他合同包的成交候选人。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | 报价文件应符合以下要求或标准，否则按重大偏差处理，其报价文件将被否决： （1）报价人符合第一章采购公告第三条报价人的资格要求。 （2）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.报价文件按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标等； b.报价文件附表的所有数据均符合采购文件规定； c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写； d.报价文件的包封符合采购文件规定。 （3）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 （4）报价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了报价保证金。 （5）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。 （6）报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （7）一份报价文件应只有一个报价。 （8）报价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。 （9）报价文件载明的报价项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （10）报价文件未附有采购人不能接受的条件。 （11）权利义务符合采购文件规定： a.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务； b.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； c.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； d.报价人在报价活动中无欺诈行为； e.报价人未对合同条款有重要保留； |  |  |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |  |
| 3 | 详细评审标准 | 报价计算 | 经评审的报价（即评审价）=算术性修正后的报价 |  |
|  |  | 分值构成 （总分100） | 评审价得分：85分 信用分得分：10分 业绩分得分：5分 综合得分=评审价得分+信用分得分+业绩分 |  |
|  |  | 评审基准价 计算方法 | 评审基准价的确定： A＝B 式中：A表示：评审基准价（取到整元）； B表示：报价平均值 （取到整元）； 评标基准价计算原则： 1.有效报价人的报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为报价平均值（如果参与报价平均值计算的有效报价人少于等于5家时，则计算报价平均值时不去掉最高值和最低值）。 有效报价人为除按第二章“采购须知”规定报价会现场被否决的报价人以及报价低于最高控制价95%（不含95%）外的其他报价人。 2.采购人应在报价会现场宣读完报价人的报价后，当场计算评审基准价。评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过资格后审及报价文件评审的报价人数量、算术性修正发生变化。 3.如果报价人认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在评审现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的报价人的数量发生变化。 |  |
|  |  | 评审价 偏差率 | 评审价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评审价-评审基准价）/评审基准价。 |  |
| 4 | 评审价得分 （90分） |  | 评审价得分计算公式示例： （1）如果报价人的评审价＞评审基准价，则评审价得分=90-偏差率×100×E1； （2）如果报价人的评审价≤评审基准价，则评审价得分=90+偏差率×100×E2； 其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。 项目E1、E2取值分别为：E1=0.5； E2=0.5 评审价得分计算保留取小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。 |  |
| 5 | 信用分 （10分） |  | 1.在福建省交通运输厅、省发改委联合开展的2021年度交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果中（普通国省干线公路建设施工类）被评为AA级的施工企业信用分得分为10分。 2.在福建省交通运输厅、省发改委联合开展的2021年度交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果中（普通国省干线公路建设施工类）被评为A级的施工企业信用分得分为6分。 |  |
| 6 | 业绩分 （5分） |  | 1、合同包1：自2017年1月1日起至报价文件递交截止之日止，已完成的国省道或高速公路上实施的单个合同金额3000万元及以上的路基工程或土建工程，每1项得2.5分，最高得5分。 2、合同包2：自2017年1月1日起至报价文件递交截止之日止，已完成的国省道或高速公路上实施的单个合同实际实施面积50万平方米及以上的路面沥青混凝土工程，每1项得2.5分，最高得5分。 以上时间以合同签订时间为准，同一项目只加一次分，完成金额和实施面积以结算资料为准。 以报价人提供的施工合同及全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）中登记的业绩信息网页截图作为证明材料，若报价人提供的业绩未在全国公路建设市场信用信息管理系统中登记，应提供相关证明材料（施工合同（含标价的工程量清单）及甲方签认盖章的结算资料（结算资料应含结算清单）的复印件并加盖公章）。否则业绩不予认定。 |  |
| 7 | 其它 |  |  | 若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。 |

- 1、评审小组的组建：福建省高速公路养护工程有限公司负责评审小组的组建及评审工作的组织。评审小组由相关评审专家（以下简称“评委”）共3人或以上单数组成。

- 2、评审方法

本次评审采用合理低价评审法（含业绩、信用分）。

- 3、评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 4、评审程序

- 4.1 初步评审

4.1.1 评审小组依据评审办法前附表第2款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决报价处理。

4.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作否决处理：

（1）有下列情形的之一的：

a. 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

b. 为本项目的监理人；

c. 为本项目的代建人；

d. 为本项目提供采购代理服务的；

e. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

f. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

g. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

h. 被责令停业的；

i. 被暂停或取消报价资格的；

j. 财产被接管或冻结的；

k. 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

l. 被省级及以上交通或建设主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

m. 为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

4.1.3报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.1.4 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

4.1.5 修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的报价文件作否决处理。

4.1.6 修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

4.2 详细评审

4.2.1评审小组按评审办法前附表第3款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出报价，并编制价格比较一览表。

4.2.2 评审委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该报价人以低于成本报价，其报价作否决处理。

4.3 报价文件的澄清和补正

4.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

4.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

4.4 评审结果

1.评审委员会对满足采购文件实质要求的报价文件，根据评审办法前附表第2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的评分由高到低的顺序推荐前三名成交候选人。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时则通过随机抽签的方式来确定排名顺序。

2.若某一个报价人在两个合同包中综合得分排名第一名时,应根据每个报价人在本项目只能中一个合同包的原则和组合报价最低的原则，确定相关合同包的成交候选人。当某一个报价人在某一合同包作为第一成交候选人后，该报价人不再作为其他合同包的成交候选人。

- 第四章 合同协议书（格式）

（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施                 （项目名称），已接受                     （成交人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工承包报价。采购人和承包人在（合同签订地）共同达成并签订本协议如下。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）采购人要求；

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）承包人实施计划；

（8）承包人成交的工程量清单；

（9）本项目采购文件（除上述项目以外的部分）；

（10）报价文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（含税）（大写）          （¥         ）。

4. 承包人项目负责人：          ，联系电话：           。

5. 工程质量符合的标准和要求：合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7. 采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程工期为自合同签订之日起270日历天，其中合同包1在2022年9月20日前完成沥青路面摊铺所需具备的全部路基作业面；合同包2需在2022年9月30日前完成路面沥青混凝土摊铺。具体以采购人通知的进场时间为准，承包人应无条件执行采购人的进度计划安排。

9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）       法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                         年       月         日

- B、廉政合同书（格式）

为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，建设工程的项目法人福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与                        （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行                   的合同文件，自觉按合同办事。

2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38209821，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：

（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：

签订日期：  年  月  日

C、安全生产合同（格式）

为在《                                        》施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与成交人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按施工人员总数的1%-3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人生意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                乙方：

（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：

签订日期：  年  月  日

- 第五章 工程量清单

- 项目名称：2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择

- 合同包1

- 工程量清单细目具体详见附件1《工程量清单表（合同包1）》；

- 合同包2

- 工程量清单细目具体详见附件2《工程量清单表（合同包2）》与附件3《工程量清单表（合同包2）（路灯、交通电气、通信、景观绿化）》。

工程量清单编制说明

- 除非合同另有规定，工程量清单报价应包含为实施和完成本工程实体所需的所有费用，包括劳务（含安全布控）、材料（除采购人提供材料外）、机械设备（包含油费、过路费）、质检（自检）、安全、缺陷修复、安全布控、管理、驻地建设、保险、利润、税费等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 本项目采购人提供的材料为除沥青调整层外的沥青混合料，其余所有材料均由成交人提供。

3、本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

4、本工程量清单中的数量为设计文件的预计数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。

5、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

6、报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

7、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

8、成交人提供的材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

9、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

10、报价人报价总价不得超过采购人的最高控制价，否则其报价作废。

11、设计文件中的交通布控图仅供参考，成交人应根据设计文件对本项目的管控要求、现场实施需要及相关安全布控规范要求考虑交通布控费用及报价风险，施工时严格按照交警、交通执法等部门的审批方案进行交通安全布控。

12、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

第六章 报价文件格式

2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择

报价文件

（合同包1）

单位：                      （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章） 或其委托代理人： （签字）

日期：_______年_______月_______日

2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择

报价文件

（合同包2）

单位：                      （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章） 或其委托代理人： （签字）

日期：_______年_______月_______日

目　　录

1、报价函

2、工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图

5、业绩证明材料

6、报价保证金凭证和相关信息

7、退还谈判保证金承诺书

- 1.1  报价函

致：福建省高速公路养护工程有限公司：

1.我方已仔细研究了2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择（项目编号：2022-LMLW-004）项目采购文件的全部内容（含补遗书（若有）），我单位经考察现场和研究上述项目相关的技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（合同包1）人民币       元（大写       元）的报价总价（含税）并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包本项目的工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.我方绝不提供虚假材料谋取成交，绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人，绝不与采购人、其它报价人恶意串通，绝不向采购人及评审小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何响应文件。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

5.我方承诺：一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在合同工期内交工验收并移交整个工程（具体以实际完工时间为准）。本项目工期为合同签订之日起270日历天，我方承诺：保证在2022年   月   日前完成沥青路面摊铺所需具备的全部路基作业面。

6.我方承诺：一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

7.我方承诺：一旦我方成交，我方将派出     （项目负责人），       （身份证号码），作为本工程的项目负责人。

8.我方承诺：一旦我方成交，我方将按照第二章采购须知附表2-1成交人应提供的劳务管理人员表（一个作业面最低要求）和附表3-1成交人应提供的机械设备表的要求提供满足条件的人员及机械设备。

9.我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

11.与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

报价人名称：　　　　　　　　　　（盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账号：

日期：            年         月        日

- 1.2  报价函

致：福建省高速公路养护工程有限公司：

1.我方已仔细研究了2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择（项目编号：2022-LMLW-004）项目采购文件的全部内容（含补遗书（若有）），我单位经考察现场和研究上述项目相关的技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（合同包2）人民币       元（大写       元）的报价总价（含税）并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包本项目的工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.我方绝不提供虚假材料谋取成交，绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人，绝不与采购人、其它报价人恶意串通，绝不向采购人及评审小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何响应文件。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

5.我方承诺：一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在合同工期内交工验收并移交整个工程（具体以实际完工时间为准）。本项目工期为合同签订之日起270日历天，我方承诺：保证在2022年   月   日前完成路面沥青混凝土摊铺。

6.我方承诺：一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

7.我方承诺：一旦我方成交，我方将派出     （项目负责人），       （身份证号码），作为本工程的项目负责人。

- 8.我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

9.我方承诺：一旦我方成交，我方将按照第二章采购须知附表2-2成交人应提供的劳务管理人员表（一个作业面最低要求）和附表3-2成交人应提供的机械设备表的要求提供满足条件的人员及机械设备。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

11.与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

报价人名称：　　　　　　　　　　（盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账号：

日期：            年         月        日

  - 工程量清单

项目名称：2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择

1、合同包1

| - 序号 | - 细目 | - 报价金额（含税）（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第100章 |  |  |
| - 2 | - 第200章 |  |  |
| - 3 | - 第400章 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |

报价人应将填写完整的附件1《工程量清单表（合同包1）》打印并加盖公章附后。并将填写完整的excel格式的附件1拷贝到U盘，随报价文件一起递交。未递交U盘的，其报价文件将被拒绝。

- 报价单位（盖章）：

- 日期：   年   月    日

- 2.2  工程量清单

项目名称：2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择

- 1、合同包2

| - 序号 | - 细目 | - 报价金额（含税）（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第300章 |  |  |
| - 2 | - 第600章 |  |  |
| - 3 | - 第700章 |  |  |
| - 4 | - 市政部分 |  | - 路灯、交通电气、通信、景观绿化 |
| - 合计 |  |  |  |

报价人应将填写完整的附件2《工程量清单表（合同包2）》与附件3《工程量清单表（合同包2）（路灯、交通电气、通信、景观绿化）》打印并加盖公章附后。并将填写完整的excel格式的附件2与附件3拷贝到U盘，随报价文件一起递交。未递交U盘的，其报价文件将被拒绝。

- 报价单位（盖章）：

- 日期：   年   月    日

- 3.法定代表人身份证明书或授权委托书

- 3.1法定代表人身份证明书

报价人名称：

地址：

姓名：           （需亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：

系                              （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

特此证明

单位：                    （盖单位公章）

日期：        年     月     日

附件：      （法定代表人身份证复印件正反面，加盖公章）

- 3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的（姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建省高速公路养护工程有限公司的2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择（合同包：   ）的采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单  位：                 部门：         职务：

报价人：                    （单位全称）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：          （签字）

身份证号码：

日期：            年        月       日
附件：       （被授权委托代理人身份证正反面，加盖公章）

4.“信用中国”网站中是否被列为失信被执行人的网页截图

（加盖公章）

5.业绩证明

将登记的业绩信息网页截图(如有)、施工合同及结算材料复印件（加盖公章）作为证明。

- 5.1  业绩汇总表（合同包1）

| - 序号 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 合同签订时间 | - 结算金额 | - 业绩加分项 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 自2017年1月1日起至报价文件递交截止之日止，已完成的国省道或高速公路上实施的单个合同金额3000万元及以上的路基工程或土建工程，每1项得2.5分，最高得5分。 |  |  |  | - 2.5分 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |

- 5.2  业绩汇总表（合同包2）

| - 序号 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 合同签订时间 | - 结算金额 | - 业绩加分项 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 自2017年1月1日起至报价文件递交截止之日止，已完成的国省道或高速公路上实施的单个合同实际实施面积50万平方米及以上的路面沥青混凝土工程，每1项得2.5分，最高得5分。 |  |  |  | - 2.5分 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |

6.报价保证金凭证和相关信息

致：福建省高速公路养护工程有限公司

我们在贵公司组织的2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择（项目编号：2022-LMLW-004合同包：   ）采购项目报价活动中，提交了          元人民币的报价保证金。我公司汇出报价保证金的帐户信息如下：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

报价人（全称并加盖公章）：

报价人法定代表人或其授权代表：

日      期：

附:本次项目报价保证金汇款单据复印件并加盖公章！汇出账户须为报价人公司的基本账户，不得以个人账户汇出谈判保证金。

6.1 报价保证金凭证复印件

（将报价保证金凭证复印件（加盖公章）粘贴在此作为证明）

- 7.退还报价保证金承诺书

致：福建省高速公路养护工程有限公司

我方参与贵司2022年闽侯S211线大湖乡天洋村至大湖乡珍山村路段水泥混凝土路面改造工程施工协作队伍选择采购项目（项目编号：2022-LMLW-004）（合同包：    ）的报价，我方以              的形式提供人民币                元的报价保证金，当可以退还时，请退还到我公司以下账户，我公司将视为已收到该报价保证金：

1、开户名：

2、开户行：

3、账号：

特此承诺

报价人名称：（全称并加盖公章）

报价人法定代表人或其授权代表：

报价人联系方式：

日期：    年    月   日

注：本表除签字外，其余填写内容需为印刷体，开户名、开户行、及账号需与提交报价保证金的账号相同。